## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01
Design | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01
Coding | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-09-01 | 14/1/2023
UT Plan | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01
UT | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 14/1/2023
IT Plan | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01
IT | 14/1/2023 | 15/1/2023 | 14/1/2023 | 14/1/2023
Sprint Demo | 15/1/2023 | 15/1/2023 | 15/1/2023 | 15/1/2023